## Лист1
И
,
№ ПП | Наименование, местонахождение объекта | Наименование мероприятий | Ед. измерения | Количество | Срок выполнения | Источник финансирования
1 | н. п. Малояз, Мурсалимкино, Аркаулово и Чулпан Салаватского района Республики Башкортостан. | Выравнивание нагрузок фаз в электрических сетях 0,38 кВ | шт. | 4 | в течении года | Тариф предприятия
2 | ТП5620, 5622, 5648 | Замена голого провода на самонесущий изолированный провод (СИП) | км. | 8 | III, IV кв | Инвестиционная программа предприятия
3 | ТП 5656, 5619 | Замена ответвлений от ВЛ-0,38 кВ к зданиям | шт. | 4.5 | в течении года | Прибыль предприятия
4 | н. п. Малояз, Мурсалимкино, Аркаулово и Чулпан Салаватского района Республики Башкортостан. | Проведение дневных рейдов по выявлению неучтенной электроэнергии | шт. | 24 | в течении года
5 | н. п. Малояз, Мурсалимкино, Аркаулово и Чулпан Салаватского района Республики Башкортостан. | Проведение вечерних рейдов по выявлению неучтенной электроэнергии | шт. | 24 | в течении года
6 | н. п. Малояз, Мурсалимкино, Аркаулово и Чулпан Салаватского района Республики Башкортостан. | Инструментальная проверка средств учета | шт. | 300 | в течении года
7 | ОП с.В-Киги | Пломбирование крышек электросчетчиков | шт. | 300 | в течении года
8 | ТП 5620, 5622, 5648, 5656 5619 | Установка выносных приборов учёта | шт. | 200 | в течении года
9 | ОП с.В-Киги | Установка электросчетчиков прямого включения в сетях 0,38 кВ | шт. | 4 | в течении года
10 | ОП с.В-Киги | Инвентаризация приборов учета | шт. | 3000 | в течении года
11 | ОП с.В-Киги | Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей | шт. | 24 | в течении года
12 | ТП 4623, 4643 | Замена трансформаторов тока с необаснованно высокими коэффициентами трансформации Ктр | шт. | 6 | в течении года
13 | н. п. Малояз, Мурсалимкино, Аркаулово и Чулпан Салаватского района Республики Башкортостан. | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ | шт. | 14 | Ежемесячно
14 | н. п. Малояз, Мурсалимкино, Аркаулово и Чулпан Салаватского района Республики Башкортостан. | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителями | шт. | 3000 | Ежемесячно
17 | ТП 4611 | Замена недогруженных трансформаторов | шт. | 1 | III Кв
18 | ТП 4631 | Деление фидеров, установка дополнительного трансформатора | шт. | 1 | III Кв